ОТЧЕТ

о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры

в городском округе город Мегион за 2018 год

| № п/п | Наименование объекта | Месторасполо  жение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/ строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции | | Размер планируемых средств на реализацию проекта (строительства/ реконструкции), тыс. рублей | Исполнено на 31.12.2018 тыс. рублей | Источник финансирования | Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации Объекта | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс. рублей) | Экономический (производственная мощность Объекта) |  |
| 1 | «Школа на 300 учащихся в п.Высокий (ул.Свободы) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион п.Высокий, ул. Свободы | строительство | строительство | 2017 | 2019 | 530 115, 0 тыс. рублей | - | Средства инвестора | 100% проектная документация, 35% строительно-монтажные работы.  Устройство фундаментов – 100%,приямки и воздухозаборные шахты – 85%, металлический каркас – 85%, кладка стен из пеноблоков – 60%, перекрытия – 60%, монолитные участки – 35%, утепление кровли – 20%, стропильная система кровли – 40%, профнастил кровли – 40%, перемычки – 60%, устройство чаши бассейна – 90%, перегородки – 10%, полы подвала – 85%, входы в подвал – 60%, фасад – 40%, крыльца – 50%, лестницы – 30%, окна – 70%, система отопления – 21%, система вентиляции – 49,5%, вертикальная планировка – 15% | - | - | - | - |
| 2 | Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями | ХМАО-Югра, город Мегион, 21 микрорайон | Строительство | Строительство | 2006 | 2019 | Стоимость объекта в текущих ценах – 466 297,7 тыс. рублей; в том числе план на 2018 год – 291 730,6 тыс. рублей | С начала строительства – 314 962,7 тыс. рублей; в том числе в 2018  году – 218 265,9 тыс. рублей | бюджет ХМАО, местный бюджет | Готовность объекта - 79%. 16.10.2017 - заключен контракт на выполнение СМР с АО «ДСК «Автобан» на сумму 308 366,4 тыс. рублей Ориентировочный срок исполнения контракта - 3 квартал 2019 г. В процессе выполнения СМР выявлена необходимость выполнения дополнительных работ не учтенных проектно-сметной документацией. Внесены изменения в проектно-сметную документацию (по дополнительным работам). Получено положительное заключение об изучении и оценке сметных расчетов увеличения товаров, работ, услуг предусмотренных контрактом СМР - №1-0006-18 от 19.12.2018. Планируется увеличение стоимости муниц. контракта на выполнение СМР, но не более чем на 10%. | - | - | - | - |
| 3 | Участок тепловых сетей 2 Ø800 мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул. Заречная, 2 Ø700 мм от ул. 50 лет Октября в г. Мегионе  1 этап строительства | ХМАО-Югра, город Мегион | Строительство | Строительство | 2007 | 2019 | Стоимость объекта в текущих ценах – 220 461,3 тыс. рублей; в том числе план на 2018 год – 140 116 тыс. рублей | С начала строительства – 210 398,5 тыс. рублей в том числе  в 2018 году – 129 857,1 тыс. рублей | бюджет ХМАО, местный бюджет | Готовность объекта - 99%. 16.03.2017 - заключен контракт на выполнение СМР с АО «Сургутспецжелезобетонстрой» на сумму 205 800,8 тыс. рублей; 29.12.2018 - заключено доп. соглашение об увеличении цены контракта на сумму 215 833,5 тыс. рублей, ориентировочный срок исполнения контракта - 1 квартал 2019 г. В процессе выполнения СМР выявлена необходимость выполнения дополнительных работ не учтенных проектно-сметной документацией. Внесены изменения в проектно-сметную документацию (по дополнительным работам). Получено положительное заключение об изучении и оценке сметных расчетов увеличения товаров, работ, услуг предусмотренных контрактом СМР - №1-0001-19 от 15.01.2019. | - | - | - | - |
| 4 | Автомобильная дорога к пристани г. Мегион (проспект Победы) | ХМАО-Югра, город Мегион, проспект Победы | Строительство | Строительство | 2011 | 2018 | Стоимость объекта в текущих ценах – 392 928,2 тыс. рублей; в том числе план на 2018 год – 64 115 тыс. рублей | С начала строительства – 392 928,2 тыс.рублей; в том числе в 2018 году – 64 115 тыс. рублей | бюджет ХМАО, местный бюджет | Объект введен в эксплуатацию в августе 2018 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: №86-86RU303000-35-2018 от 08.08.2018 - 1 этап строительства; №86-86RU303000-36-2018 от 08.08.2018 - 2 этап строительства. | - | - | 1 408,3 м | - |