## Отчет свод
Отчет о реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в 2023 году
Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Фактические расходы на реализацию проекта на 01.01.2024 год, тыс. рублей |  | Срок реализации проекта |  | Текущее состояние проекта |  | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта |  |  | Примечание
[6 empty] | всего | в том числе за счет оказанной государственной поддержки | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | [6 empty] | Социальный (создание новых рабочих мест, чел.) | Бюджетный (поступления налоговый отчислений в бюджеты всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность Объекта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Капитальныйремонт зданиякорпуса №1 МАОУ«СОШ №4» | МАОУ «СОШ №4» вошла в региональный проект «Модернизация школьной системы образования», в рамках данного проекта в первом корпусе Школы №4 в период 2024-2025 годов будет проведены работы по комплексному капитальному ремонту. Реализация данного мероприятия позволит провести комплексный ремонт по замене и восстановлению строительных конструкций, а именно:ремонт фундамента, цоколя и отмостки,ремонт потолков, межэтажных перекрытий и полов, будет проведен ремонт и замена всей инженерной системы (теплоснабжение,водоснабжение и водоотведение,электрочнабжение), ремонт окон, дверей и т.д., также выполнено благоустройство территории. | Образование | 369 274,2 | Федеральный, региональный, местный бюджеты | Федеральный бюджет 31125,0, региональный бюджет 41 258,8, местный бюджет 8 042,7 | 0 | 0 | 2024 | 2025 | Реализуемые | Строительная готовность 68%,Выполнены общестроительные работы: разборка полов -возведение перегородок - 100%, устройство стяжки пола - 100%, установка окон - 100%, монтаж электропроводки - 100%, монтаж утепления фасада - 100%, устройство плоской кровли с гидроизоляцией из полимочевины - 100%, монтаж системы отопления - 100%, монтаж системы холодного водоснабжения - 100%, выполняются работы - монтаж системы горячего водоснабжения 99%, монтаж канализационной системы 99%, отделка стен плиткой – 40%, отделка пола плиткой – 40% | Капитальный ремонт | город Мегион | город Мегион, ул.Сутормина 16/1, корпус №1 | тел.:8 (34643) 96658 доб.25402, email: IsakovaNV@admmegion.ru | Метринская Татьяна Юрьевна, директор департамента образования администрации города Мегиона, 8(34643) 9-66-58, доб. 25371 | 61⁰01′28.4″ N , 76⁰06′59.3″Е | Социальный (Создание безопасных, современных условий для организации образовательного процесса) | - | - | -
«Ремонт автомобильных дорог местного значения в городе Мегионе на участках: ул. Озерная (от ПК 6+653 км до ПК 6+773), автомобильной дороги категории 1а (от ПК 0+00 км до 0+630 км), ул. Мира (от ПК 0+260 км до ПК 0+550 км)». | Ремонт автомобильных дорог | Дорожное строительство | 51 788,0 | Региональный, местный бюджеты | 49 198,6 | 51 787,9 | 49 198,5 | 2024 | 2024 | Проект завершен | Проектом предусмотрен полный комплекс ремонтных работ, направленных на устранение колейности и восстановление полотна автомобильных дорог. Ул.Озерная - Акт о приемке выполненных работ №1 от 25.09.2024; ул. Мира - Акт о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2024; категория 1а - Акт о приемке выполненных работ №1 от 22.10.2024 | Ремонт | город Мегион | город Мегион, пгт.Высокий, ул.Мира, ул. Озерная, категория 1а | Пидлипный Александр Васильевич, директор МКУ «УКС и ЖКК», тел. 8(34643)5-92-23 | Пидлипный Александр Васильевич, директор МКУ «УКС и ЖКК», тел. 8(34643)5-92-23 | 61°02'20.5"N 76°04'14.7"E (ул. Озерная)61°02'44.8"N 76°06'40.6"E (категория 1а) 61°10'00.4"N 75°58'34.1"E (ул. Мира) |  |  | Экономический (ул.Мира – 0,26 км, ул. Озерная – 0,12 км, категория 1а – 0,63 км)
Ремонт автомобильной дороги по улице Свободы (от ул. Губкина до ул. Ленина) в городе Мегионе | Ремонт автомобильных дорог | Дорожное строительство | 91 272,8 | Региональный, местный бюджеты | 45 636,4 | 91 272,8 | 45 636,4 | 2024 | 2024 | Проект завершен | Проектом предусмотрен полный комплекс ремонтных работ, направленных на устранение колейности и восстановление полотна автомобильных дорог. Акты о приемке выполненных работ №1 от 25.09.2024, №2 от 14.10.2024 | Ремонт | город Мегион | город Мегион, ул.Свободы | Пидлипный Александр Васильевич, директор МКУ «УКС и ЖКК», тел. 8(34643)5-92-23 | Пидлипный Александр Васильевич, директор МКУ «УКС и ЖКК», тел. 8(34643)5-92-23 | 61°02'16.2"N 76°06'29.2"E |  |  | Экономический (ул. Свободы – 1,285 км)
Благоустройство объекта «Городская площадь в пгт. Высокий муниципального образования городской округ г. Мегион» (Корректировка) | 2 этап (завершение объекта благоустройства) | Благоустройство | 16 143,6 | Федеральный, региональный, местный бюджеты | 13 722,1 в том числе: ФБ - 5 341,6; ОБ – 8 380,5 | 16 143,6 в том числе: ФБ - 5 341,6; ОБ – 8 380,5; МБ – 2 421,5 | 13 722,1 в том числе: ФБ - 5 341,6; ОБ – 8 380,5 | 2024 | 2024 | Проект завершен | Проектом предусмотрен полный комплексработ по благоустройству (завершение объекта). Акт о приемке выполненных работ №4 от 24.10.2024 | Благоустройство | город Мегион | город Мегион, пгт.Высокий, городская площадь | Пидлипный Александр Васильевич, директор МКУ «УКС и ЖКК», тел. 8(34643)5-92-23 | Пидлипный Александр Васильевич, директор МКУ «УКС и ЖКК», тел. 8(34643)5-92-23 | 61°09'56.8"N 75°58'03.2"E |  |  | Экономический (площадь – 8 995 кв.м.)
Ремонт внутриквартальных проездов и площадок 11 микрорайона г. Мегиона (ул.Кузьмина, 2) | Благоустройство 11 микрорайона, ул.Кузьмина 2 | Дорожное строительство | 12 122,7 | Местный бюджет | 0 | 12 122,7 | 0 | 2024 | 2024 | Проект завершен | Проектом предусмотрен полный комплекс работ по благоустройству дворовых территорий. Акт о приемке выполненных работ №1 от 27.08.2024 | Благоустройство | город Мегион | город Мегион, ул.Кузьмина | Пидлипный Александр Васильевич, директор МКУ «УКС и ЖКК», тел. 8(34643)5-92-23 | Пидлипный Александр Васильевич, директор МКУ «УКС и ЖКК», тел. 8(34643)5-92-23 | 61°02'03.1"N 76°07'21.6"E |  |  | Экономический (мощность объекта)
Ремонт внутриквартальных проездов и площадок 3 мкр. г. Мегиона (ул.Заречная 16/2 и 16/3) | Благоустройство 3 микрорайона, ул.Заречная 16/2 и 16/3 | Дорожное строительство | 8 336,5 | Местный бюджет | 0 | 8 336,5 | 0 | 2024 | 2024 | Проект завершен | Проектом предусмотрен полный комплекс работ по благоустройству дворовых территорий. Акт о приемке выполненных работ №1 от 17.09.2024 | Благоустройство | город Мегион | город Мегион, ул.Заречная 16/2 и 16/3 | Пидлипный Александр Васильевич, директор МКУ «УКС и ЖКК», тел. 8(34643)5-92-23 | Пидлипный Александр Васильевич, директор МКУ «УКС и ЖКК», тел. 8(34643)5-92-23 | 61°02'03.5"N 76°07'22.0"E |  |  | Экономический (мощность объекта)